## 项目期问题记录
状态 | 序号 | 项目名称 | 问题名称 | 问题概述 | 解决过程/后续…
未解 | 1 | LOVEQ | CSS3动画 | 1.淳因demo中animation-name值的设置方式？2.@keyframes百分比的设置可以“倒退”？ | 1.其实总的animation根本没用,只是用来做标记,因为每个元素都获得了各自的动画名！
未解 | 2 | LOVEQ | 文件上传 | 淳因demo：1.input:type=file(input的新特性,需要学习）
已解 | 3 | LOVEQ | 页面回退与导航栏激活状态 | 页面切换与导航栏直接状态的切换 | 暂时改用3各大框架的方式；使用session记录状态(见第20条)
已解 | 4 | LOVEQ | 点击事件 | 手机端(ios)“有些地方”使用click无效? | 改用tap，原因未名。
已解 | 5 | LOVEQ | 各页面切换 | 点击导航栏及其他内容，进行页面的切换(但是MUI下禁用了a标签的跳转) | 1.使用MUI-API提供的打开页面的方法； 2.改变iframe的src(后被否决)； 3.a链接（包括默认target和target:_parent)； 4.window.location.href-window.open(url,target)的使用；5.sessionStorage的妙用达到刷新时留在本页面，关闭重开后回到首页
已解 | 6 | LOVEQ | 购物车 | 购物车功能的需求：1.储存商品信息；2.一个页面动态地添加另一个页面操作；3.如何渲染出购物车DOM | 使用json+本地储存存储购物信息，涉及json跟string间的转换,因为本地储存只支持string类型的数据；2.渲染购物车DOM，采用动态构造的方法
已解 | 7 | LOVEQ | MUI初始化问题 | MUI组建是需要Mui.js进行初始化的,但是我购物车动态生成的dom,无法经过其初始化 | 将mui.js动态的添加
已解 | 8 | LOVEQ | 内嵌窗口通信/跨页面操作 | MUI框架使用了自动生成内嵌iframe的结构,有时候对内嵌页面进行操作的时候，需要外层页面同步 | 1.使用本地储存的storage事件进行监听；2.使用父、子层页面函数互调+本地储存进行信息同步
已解 | 9 | LOVEQ | 点击延时 | 点击延时造成误点击 | 通过chrome中console的count\trace等功能查找出误调用的函数是什么,被谁调用,进而找到线索,通过查找资料,发现问题所在
已解 | 10 | LOVEQ | 服务器缓存 | 在服务器环境下更新了代码,但是页面并没有改变 | 服务器环境下，chrome浏览器的缓存可能会造成代码改动不生效，需要重新清除缓存！
已解 | 11 | LOVEQ | php传递嵌套的JSON数据 | php传递双层嵌套的json数据,如果未拼接好字符串,在前端js中的JSON.parse中易报语法错误！ | 需要把内层json的引号进行转义,避免JSON.parse报语法错误.
已解 | 12 | LOVEQ | 重复代码 | 各页面重复的的代码多. | 统计各页面的公共函数，封装、打包，用引入的方式,简洁代码页面.方便维护.
已解 | 13 | LOVEQ | 点击embed-src引入的矢量图无效 | embed.src跟iframe.src一样,都是内嵌另一个document,当点击embed/iframe元素时,实际上是点击到了内嵌document,这时候挂在embed的点击事件不被触发. | 用背景图的形式引入矢量图可以解决这个问题.
已解 | 14 | LOVEQ | 如何做到点击导航不重复跳转 | 同一个导航内的页面，再次点击改导航，不应跳转 | sessionStorage.subhref只记录首页的subhref,然后如果读取到当前href跟此导航代表的href是同一个,则不跳转
已解 | 15 | LOVEQ | 如何及时获取iframe元素 | iframe是由mui生成的,需要有一个合理的获取方法，以便更改其src，这样才能做到点击父页面导航栏，iframe子页面能够跳到正确的页面中去 | 子页面设置一个跳转函数，然后父页面调用子页面函数的方法去跳转，由此避开了需要获取iframe的尴尬
已解 | 16 | LOVEQ | 进入二级菜单后主Logo变换成返回按钮 | 1.如何判断子页面是否为二级菜单；2.父级菜单如何响应；3.父级主logo如何变成返回按钮 | 1.子页面Onload之直接后调用父级响应函数；2.使用隐藏+显示的方式替换logo和返回按钮
已解 | 17 | LOVEQ | 点击父页面的返回键,如何让子页面返回？（父子页面通信问题） | 返回键在父页面中,而需要返回上一页的页面是子页面 | 1.在子页面中设置一隐藏的返回标签,设置一函数模拟点击此标签,然后父页面调用子页面函数, 2.发现mui的back-action添加的不是click事件,应该是tap事件.目前找不到模拟tap事件的方法！！ 3.折衷处理:不返回上一级,直接返回本导航栏的首页！
已解 | 18 | LOVEQ | 从index_detail页面中返回,如何让logo-返回按钮能保持更流畅 | 如果主页原本事Logo或返回键，那么由index_detail返回到主页(此时应显示Logo)或其他页(应显示返回键)时,会有一个由logo变成返回或返回变成Logo的挑变,感觉不太好. | 一开始将Logo和返回键都设为display:none，让各子页面去初始化logo或返回键,这样虽然还是有变化的痕迹,但是不至于是两个图标之间的那么大的变化.
已解 | 19 | LOVEQ | 登陆成功后,跳转到主页+myCount子页 | 登陆成功后需要跳转到index.html中,如何使子页面为myCount？ | 重新定义Index页面的mInitFn初始化操作,让其url=storage¦¦"index2",存在storage.subpage时跳转到subpage,不存在时跳转到默认的index2.html
已解 | 20 | LOVEQ | 如何保证重载index(页面刷新)时导航栏激活状态不跳回“首页”？（如何保证“购物页面中”返回后能保持在当激活状态？） | 由于index.html导航栏默认“首页”是激发态,每次页面重新加载index.html时,导航栏的激发态就会调到“首页”中 | 1.在subhref函数中增加一个activeIndex指数,用来记录当前页面的指数, 2.在index页面中去除dom中"首页"栏默认的激发类mui-active 3.在index页面中添加激发态初始化函数,通过读取activeIndex的值来选择激发哪个导航栏、如果activeIndex无值,则激发默认的"首页"栏
已解 | 21 | LOVEQ | 如何保证刷新时页面保持在当前页（如何保证“购物页面中”返回后能保持在当前页？） | 刷新页面，总会回到首页！ | 需求更改：刷新页面时，页面保持在本导航的首页！
已解 |  | LOVEQ | 手机端返回顶部未出现 | 1.ios端iframe内不支持普通的scroll事件(但是MUI大图滚动却能触发scroll事件？！) 2.ios端$(window).scrollTop一直都为0 3.ios端iframe内fixed定位失效！识别为absolute | 1.找到了ios端的方法：$(parent.window).scroll 2.使用$(window.parent.document).scrollTop();能读取ios端iframe的scrollTop 3.将返回顶部按钮放到父页面index中！！
已解 |  | LOVEQ | 手机端点透问题 | 1.手机测试时存在点透问题（点击输入框弹出警告蒙版,点击蒙版可以穿透） | 引入fastclick即可解决！
已解 |  | LOVEQ | 手机端点击返回时导航激发态未更新 | 点击手机的返回时,有子页面的重新加载，但是导航栏激发态未跟着一起改变 | 需要在子页面触发一下父页面的导航激发态初始化函数
未解 |  | LOVEQ | 购物车cover层跳变 | 购物车存在商品时,从别的页面调到购物车时会有从cover层到商品列表时的DOM跳变
已解 | 14 | MARMOT | 图片翻页 | 让图片可以像日历一样翻页，翻下来后又能按顺序翻回去 | 使用栈结构来存取数据！可以方便的解决
已解 | 15 | LONGBOARD | 3D大图展示 | 一列图中间展示大图，其他图在后面显示小图，切换时后排的图片会像排队那般轮换 | 使用栈结构来存取数据！可以方便的解决
已解 | 16 | WAY-LU | 3D页面切换 | 手机端左右滑动,页面呈现立方体旋转的效果.要能按顺序再转回来. | 使用栈结构来存取数据！可以方便的解决
已解 | 17 | WAY-LU | for循环嵌套 | for循环内套for循环,内部for循环可能会改变外层i值 | 各for循环使用不同的循环指数